## Sayfa1
T.C.
MALKARA BELEDİYESİ |  |  |  | 2016-03-22 08:30
TEKNİK BİRİMLER GÜNLÜK İŞ PLANLAMASI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
| YAPILACAK İŞLER | ÇALIŞACAK PERSONEL
1 | İş yerlerine personel nakli ve malzeme tedariği | kam:(59 LE 250)Nurettin TURAN | Ahmet DOĞAN
2
2 | Kozyörük mahallesi ilkokulda çatı tamiri yapılması | Muharrem ŞAHİN-Fazlı FIRTINA-Emrullah ÇİFTÇi | Mümin HANÇER-Muzaffer ÇETİN-Ahmet ALTINTAŞ
kam:Hakkı PEHLİVAN
3 | E5 Karayolu yanı deveci yolu sapağı (orkun mobilya önü) tretuar tesviyesi yapılması | Nihat GÖRPELER-Vahit GÜLAÇAN | Yaşar KAYNAKBAŞ
|  | kep:Mümin TUNÇ | kep:İsmail KAZANÇ
4 | Kır sokak meyve pazarı içinde sergilerin bakım onarım ve boyanması | Burhan GEZGİN-İbrahim GİDER | Ömer TABANLI-
kep:Sebahattin TÜRKOĞLU
5 | Kozyörük mahallesi muhtelif yerlerden dere kumu alınması | Kep:Burak ZAMBAK
6 | Taş tozu nakli (Keşan-Mecidiye) | kam:Nevzat KASICI | kam:Mehmet ÇETİNKAYA
kam:Kenan ÖZER
7 | Gözsüz mahallesi yolu üstünde yeni şantiye yerinde malzeme nakli | kep:Recep GÜLFİDAN | Veli AŞIKLAR
8 | Yeşilbağlar sokak tezcan yapı arkası muhtelif yerlerde imar yolu açılması | kep:Ersel DİNÇ | kam:Aytaç ERAL
9 | Muhtelif cadde ve sokaklarda yol tesviyesi yapılması | silindir:Emre AKSOY | greyder:Dinar AYSEVER
1- | Sevkli
2 | Refakatçı
3 | Raporlu
1- | İzinli: | Turan ÇAKMAK | Süleyman DOĞAN
NOT: Bu Form Her Gün ilgili Müdürlük tarafından doldurularak Sabah 08.30.da Başkan Yardımcısı'na teslim edilecektir.
Yılmaz ÖZEL
Fen İşleri Müdür V.