## Sayfa1
T.C.
MALKARA BELEDİYESİ |  |  |  | 2016-02-25 08:30
TEKNİK BİRİMLER GÜNLÜK İŞ PLANLAMASI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
| YAPILACAK İŞLER | ÇALIŞACAK PERSONEL
1 | İş yerlerine personel nakli ve malzeme tedariği | (59 LL 475)Nurettin TURAN-(59LK 442)Süleyman DOĞAN | Ahmet DOĞAN
2
2 | Kurtuluş caddesi şantiye içinde ek bina yapılması | Muharrem ŞAHİN-İbrahim GİDER | Ömer TABANLI
kep:Mümin TUNÇ
3 | Paşaköy yolu sokak (Kaya dondurma önü) bordür dizilmesi | Ahmet ALTINTAŞ-Emrullah ÇİFTÇi | Mümin HANÇER
kep:Ersel DİNÇ
4 | E5 Karayolu (Bingüller dükkan önü – Hasan gürkan caddesi) parke taş dizilmesi | Nihat GÖRPELER-Yaşar KAYNAKBAŞ | Vahit GÜLAÇAN-Burhan GEZGİN
kep:İsmail KAZANÇ
5 | Yörük baba sokağı muhtelif yerlerdeki atıkların temizlenmesi | Muzaffer ÇETİN-Turan ÇAKMAK | Fazlı FIRTINA
kep:Sebahattin TÜRKOĞLU
6 | Taş tozu nakli (Keşan-Mecidiye) | kam:Aytaç ERAL | kam:Hakkı PEHLİVAN
|  | kam:Nevzat KASICI | kam:Kenan ÖZER
kam:Mehmet ÇETİNKAYA
7 | Kozyörük mahallesi halı saha içinde tesviye yapılması (Park ve Bahçeler Müd.) | Kep:Burak ZAMBAK
8 | Muhtelif cadde ve sokaklarda yol tesviyesi | GREYDER:Dinar AYSEVER | silindir:Emre AKSOY
Recep GÜLFİDAN
1- | Sevkli
2 | Refakatçı
3 | Raporlu |  | Veli AŞIKLAR
1- | İzinli:
NOT: Bu Form Her Gün ilgili Müdürlük tarafından doldurularak Sabah 08.30.da Başkan Yardımcısı'na teslim edilecektir.
Yılmaz ÖZEL
Fen İşleri Müdür V.